## Hoja1
REPORTE DE CONTORNEO
FECHA | LABOR | ZONA | AL | AV | BUZ | METROS CONTORNEADOS | PROGRESIVA | OBSERVACIONES | MARCA BUZ | FOTO
2022-01-22 | GL 976 E | ALTA | 2.6 | 0.65 | 60 | 8
2022-01-22 | SB 250 13 W | ALTA | 2.1 | 0.25 |  | 0
2022-01-23 | GL 976 E | ALTA | 2 | 0.7 | 70 | 30
2022-01-24 | TJ 617 E | ALTA |  |  |  | 7 |  | malla suelta, roca suelta
2022-01-24 | SB 250 13 W | ALTA | 1.55 | 0.65 | 70 | 15
2022-01-24 | GL 976 E | ALTA | 2.2 | 0.8 | 75 | 0
2022-01-24 | GL 519 E | ALTA | 3 | 1 | 75 | 12
2022-01-25 | TJ 227 W | BAJA | 2.2 | 0.65 |  | 5 |  | masivo
2022-01-25 | TJ 227 E | BAJA | 1.9 | 0.85 |  | 5
2022-01-25 | TJ 009 W | BAJA | 2.3 | 0.3 |  | 0 |  | desmonte
2022-01-26 | TJ 617 W | ALTA | 2.1 | 0.7 | 72 | 20 |  |  | SI
2022-01-26 | GL 519 E | ALTA | 2.1 | 1 |  | 13
2022-01-27 | GL 519 E | ALTA | 1.9 | 0.2 | 62 | 0
2022-01-27 | GL 976 E | ALTA | 2.1 | 0.7 | 52 | 17
2022-01-28 | VN 767 | BAJA | 2 |  | 70 | 0 |  | azimuth 230º, avance 4m, min en venillas y parches
2022-01-28 | TJ 884 E | BAJA | 2 | 0.55 | 68 | 16 |  | Falta limpiar y desatado de rocas | SI
2022-01-28 | TJ 884 W | BAJA | 2.3 | 0.7 | 58 | 44 |  | malla suelta en el piso | SI
2022-01-28 | TJ 767 W | BAJA | 2.1 | 0.3/0.4 | 68S/46N | 0 |  | min en parches y venillas de 0.02m
2022-01-29 | TJ 029 W | BAJA | 0.85 | 0.75 | 50 | 20 |  | Falta ensanchar la labor
2022-01-29 | TJ 029 E BS 1 | BAJA | 2.2 | 0.65 | 52 | 10 |  | falta sostenimiento
2022-01-30 | TJ 029 W | BAJA | 1.6 | 0.35 |  | 34 |  | en perforacion
2022-01-31 | TJ 028 E | BAJA | 2.2 | 0.55 | 62 | 24 |  | falta ventilacion, con carga | SI
2022-01-31 | TJ 028 W | BAJA | 2 | 0.6 | 70 | 5 |  | zona peligrosa, roca suelta sin sostenimiento
2022-01-31 | TJ 029 E | BAJA | 1.5 | 0.35 | 63 | 12 |  | malla suelta en el piso
2022-01-31 | TJ 767 W | BAJA |  |  |  | 15 |  | completado de contorneo
2022-02-01 | TJ 227 W PISO1 | BAJA | 2.8 | 2 | 62 | 10 | A9+7.7m | A9+7.7m
2022-02-01 | TJ 227 W PISO2 | BAJA | 1.3 | 1.1 | 65 | 10 | I3+6.7m | I3+6.7m, sulf diss en caja piso
2022-02-01 | TJ 227 E | BAJA | 2 | 0.9 | 65 | 18 |  | Con carga
2022-02-01 | TJ 009 W | ALTA | 2 | 0.75 |  | 15 |  | con carga
2022-02-01 | TJ 801-2 | ALTA | 2.1 | 1 |  | 15 |  | medicion aproximada
2022-02-02 | TJ 884 W | BAJA | 1.7 | 0.65 | 70 | 15 |  |  | SI
2022-02-02 | TJ 029 E | BAJA | 2.3 | 1.4 | 65 | 5 |  |  | SI
2022-02-02 | TJ 028 E | BAJA | 2.3 | 0.95 |  | 10
2022-02-02 | TJ 028 W | BAJA |  |  | 70 | 5 |  |  | SI
2022-02-03 | TJ 884 E | BAJA |  |  |  | 5 | progresiva 35 a 40 | progresiva 35 a 40
2022-02-03 | TJ 767 W | BAJA | 3.1 | 1.75 | 58 | 0
2022-02-04 | SN 801 E | BAJA |  |  |  | 25 | SN5 +25 | SN5 +25
2022-02-04 | SN 801 W | BAJA |  |  |  | 5
2022-02-04 | SN 179-2 | BAJA |  |  | 70 | 50 |  |  | SI
2022-02-04 | TJ 029 E | BAJA | 1.5 | 0.6 | 60 | 5 | progresiva 15 a 20 | progresiva 15 a 20 | SI
2022-02-05 | GL 519 E | ALTA | 1.7 | 0.35 |  | 6 | progresiva 36 a 42 | progresiva 36 a 42
2022-02-05 | TJ 227 E | BAJA |  |  |  | 20 | progresiva 30 a 50 | progresiva 30 a 50
2022-02-06 | TJ 617 E | ALTA | 2 | 0.3 | 65 | 0 |  |  | SI
2022-02-06 | GL 519 E | ALTA | 2.4 | 0.4 |  | 0
2022-02-06 | SN 250-11 | ALTA | 2.3 | 1.7 | 70 | 0 |  | AV masivo 0.9m | SI
2022-02-06 | TJ 029 W | BAJA | 1.1 | 0.4 | 65 | 0 |  |  | SI
2022-02-06 | TJ 028 E | BAJA | 2.1 | 0.65 |  | 40
2022-02-07 | TJ 028 E | BAJA |  |  |  | 0 |  | rellenar bien caja a caja y recuperar mineral de piso
2022-02-07 | TJ 028 W | BAJA |  |  |  | 0 |  | recuperar el mineral y contornear los hastiales
2022-02-07 | TJ 029 W | BAJA |  |  |  | 0 |  | recuperar el mineral encima de desmonte
2022-02-07 | TJ 009 E | BAJA |  |  |  | 25 | progresiva 20 a 45 | se contorneo progresiva 20 a 45 y delimito M/D
2022-02-08 | SN /TJ 767 E | BAJA | 2.1 | 0.65 |  | 0 |  | selección de mineral y girar al piso
2022-02-08 | TJ 884 W | BAJA |  |  |  | 0 |  | toda la carga es desmonte y descaje
2022-02-08 | TJ 884 E | BAJA |  |  |  | 0 |  | la carga es desmonte y descaje
2022-02-08 | RP 222 | BAJA |  |  |  | 0 |  | presencia de venillas con mineralizacion
2022-02-09 | TJ 767 W | BAJA | 4 | 3 | 78 | 0 |  | carga mineral, veta bienaventurada, dilucion 33%
2022-02-09 | TJ 767 E | BAJA | 2.65 | 1 | 65 | 0
2022-02-09 | TJ 884 E | BAJA | 2.1 | 0.1 | 78 | 0 |  | falta desatado de rocas
2022-02-09 | TJ 884 W | BAJA | 2.1 | 0.65 |  | 0 |  | desmonte descaje
2022-02-09 | TJ 380-1 | BAJA |  |  |  | 15
2022-02-09 | TJ 380-2 | BAJA |  |  |  | 40 |  | agua en el piso
2022-02-10 | TJ 380-2 | BAJA | 2.3 | 1 | 75 | 28
2022-02-10 | TJ 028 E | BAJA | 1.5 | 0.9 |  | 5 |  | falta descaje y sostenimiento
2022-02-10 | GL 519 E | BAJA | 2.1 | 1.3 | 65 | 0 |  | dos ramales, carga desmonte
|  | FECHA | (Todas)
Suma de METROS CONTORNEADOS
|  | LABOR CONTORNEADA | ALTA | BAJA | metraje total
|  | GL 519 E | 31 |  | 31
|  | GL 976 E | 55 |  | 55
|  | SB 250 13 W | 15 |  | 15
|  | TJ 227 E |  | 43 | 43
|  | TJ 227 W |  | 5 | 5
|  | TJ 617 E | 7 |  | 7
|  | TJ 617 W | 20 |  | 20
|  | TJ 767 W |  | 15 | 15
|  | TJ 884 E |  | 21 | 21
|  | TJ 884 W |  | 59 | 59
|  | TJ 029 W |  | 54 | 54
|  | TJ 029 E BS 1 |  | 10 | 10
|  | TJ 028 E |  | 79 | 79
|  | TJ 028 W |  | 10 | 10
|  | TJ 029 E |  | 22 | 22
|  | TJ 009 W | 15 | 0 | 15
|  | TJ 227 W PISO1 |  | 10 | 10 |  | CONTORNEO PROGRAMADO | CONTORNEO REAL | % CUMPLIDO
|  | TJ 227 W PISO2 |  | 10 | 10
|  | TJ 801-2 | 15 |  | 15
|  | SN 801 W |  | 5 | 5
|  | TJ 009 E |  | 25 | 25
|  | TJ 380-1 |  | 15 | 15
|  | TJ 380-2 |  | 68 | 68
|  | metraje total | 158 | 451 | 609
|  | FECHA | METRAJE TOTAL
|  | 2022-01-22 | 8
|  | GL 976 E | 8
|  | SB 250 13 W | 0
|  | 2022-01-23 | 30
|  | GL 976 E | 30
|  | 2022-01-24 | 34
|  | GL 519 E | 12
|  | GL 976 E | 0
|  | SB 250 13 W | 15
|  | TJ 617 E | 7
|  | 2022-01-25 | 10
|  | TJ 227 E | 5
|  | TJ 227 W | 5
|  | TJ 009 W | 0
|  | 2022-01-26 | 33
|  | GL 519 E | 13
|  | TJ 617 W | 20
|  | 2022-01-27 | 17
|  | GL 519 E | 0
|  | GL 976 E | 17
|  | 2022-01-28 | 60
|  | TJ 767 W | 0
|  | TJ 884 E | 16
|  | TJ 884 W | 44
|  | VN 767 | 0
|  | 2022-01-29 | 30
|  | TJ 029 E BS 1 | 10
|  | TJ 029 W | 20
|  | 2022-01-30 | 34
|  | TJ 029 W | 34
|  | 2022-01-31 | 56
|  | TJ 028 E | 24
|  | TJ 028 W | 5
|  | TJ 029 E | 12
|  | TJ 767 W | 15
|  | 2022-02-01 | 68
|  | TJ 227 E | 18
|  | TJ 009 W | 15
|  | TJ 227 W PISO1 | 10
|  | TJ 227 W PISO2 | 10
|  | TJ 801-2 | 15
|  | 2022-02-02 | 35
|  | TJ 028 E | 10
|  | TJ 028 W | 5
|  | TJ 029 E | 5
|  | TJ 884 W | 15
|  | 2022-02-03 | 5
|  | TJ 767 W | 0
|  | TJ 884 E | 5
|  | 2022-02-04 | 85
|  | TJ 029 E | 5
|  | SN 801 E | 25
|  | SN 801 W | 5
|  | SN 179-2 | 50
|  | 2022-02-05 | 26
|  | GL 519 E | 6
|  | TJ 227 E | 20
|  | 2022-02-06 | 40
|  | GL 519 E | 0
|  | TJ 028 E | 40
|  | TJ 029 W | 0
|  | TJ 617 E | 0
|  | SN 250-11 | 0
|  | 2022-02-07 | 25
|  | TJ 028 E | 0
|  | TJ 028 W | 0
|  | TJ 029 W | 0
|  | TJ 009 E | 25
|  | 2022-02-08 | 0
|  | TJ 884 E | 0
|  | TJ 884 W | 0
|  | SN /TJ 767 E | 0
|  | RP 222 | 0
|  | 2022-02-09 | 55
|  | TJ 767 W | 0
|  | TJ 884 E | 0
|  | TJ 884 W | 0
|  | TJ 767 E | 0
|  | TJ 380-1 | 15
|  | TJ 380-2 | 40
|  | 2022-02-10 | 33
GL 519 E
|  | TJ 028 E | 5
|  | TJ 380-2 | 28
|  | Total general | 684

## REPORTE CONTORNEO
CONTORNEO DESDE EL 22 DE ENERO HASTA LA ACTUALIDAD
FECHA | LABOR | CONTORNEO | OBSERVACIONES
2022-01-22 | GL 976 E | 8
2022-01-22 | SB 250 13 W | 0
2022-01-23 | GL 976 E | 30
2022-01-24 | TJ 617 E | 7 | malla suelta, roca suelta
2022-01-24 | SB 250 13 W | 15
2022-01-24 | GL 976 E | 0
2022-01-24 | GL 519 E | 12
2022-01-25 | TJ 227 W | 5 | masivo
2022-01-25 | TJ 227 E | 5
2022-01-25 | TJ 009 W | 0 | desmonte
2022-01-26 | TJ 617 W | 20
2022-01-26 | GL 519 E | 13
2022-01-27 | GL 519 E | 0
2022-01-27 | GL 976 E | 17
2022-01-28 | VN 767 | 0 | azimuth 230º, avance 4m, min en venillas y parches
2022-01-28 | TJ 884 E | 16 | Falta limpiar y desatado de rocas
2022-01-28 | TJ 884 W | 44 | malla suelta en el piso
2022-01-28 | TJ 767 W | 0 | min en parches y venillas de 0.02m
2022-01-29 | TJ 029 W | 20 | Falta ensanchar la labor
2022-01-29 | TJ 029 E BS 1 | 10 | falta sostenimiento
2022-01-30 | TJ 029 W | 34 | en perforacion
2022-01-31 | TJ 028 E | 24 | falta ventilacion, con carga
2022-01-31 | TJ 028 W | 5 | zona peligrosa, roca suelta sin sostenimiento
2022-01-31 | TJ 029 E | 12 | malla suelta en el piso
2022-01-31 | TJ 767 W | 15 | completado de contorneo
2022-02-01 | TJ 227 W PISO1 | 10 | A9+7.7m
2022-02-01 | TJ 227 W PISO2 | 10 | I3+6.7m, sulf diss en caja piso
2022-02-01 | TJ 227 E | 18 | Con carga
2022-02-01 | TJ 009 W | 15 | con carga
2022-02-01 | TJ 801-2 | 15 | medicion aproximada
2022-02-02 | TJ 884 W | 15
2022-02-02 | TJ 029 E | 5
2022-02-02 | TJ 028 E | 10
2022-02-02 | TJ 028 W | 5
2022-02-03 | TJ 884 E | 5 | progresiva 35 a 40
2022-02-03 | TJ 767 W | 0
2022-02-04 | SN 801 E | 25 | SN5 +25
2022-02-04 | SN 801 W | 5
2022-02-04 | SN 179-2 | 50
2022-02-04 | TJ 029 E | 5 | progresiva 15 a 20
2022-02-05 | GL 519 E | 6 | progresiva 36 a 42
2022-02-05 | TJ 227 E | 20 | progresiva 30 a 50
2022-02-06 | TJ 617 E | 0
2022-02-06 | GL 519 E | 0
2022-02-06 | SN 250-11 | 0 | AV masivo 0.9m
2022-02-06 | TJ 029 W | 0
2022-02-06 | TJ 028 E | 40
2022-02-07 | TJ 028 E | 0 | rellenar bien caja a caja y recuperar mineral de piso
2022-02-07 | TJ 028 W | 0 | recuperar el mineral y contornear los hastiales
2022-02-07 | TJ 029 W | 0 | recuperar el mineral encima de desmonte
2022-02-07 | TJ 009 E | 25 | se contorneo progresiva 20 a 45 y delimito M/D
2022-02-08 | SN /TJ 767 E | 0 | selección de mineral y girar al piso
2022-02-08 | TJ 884 W | 0 | toda la carga es desmonte y descaje
2022-02-08 | TJ 884 E | 0 | la carga es desmonte y descaje
2022-02-08 | RP 222 | 0 | presencia de venillas con mineralizacion
2022-02-09 | TJ 767 W | 0 | carga mineral, veta bienaventurada, dilucion 33%
2022-02-09 | TJ 767 E | 0
2022-02-09 | TJ 884 E | 0 | falta desatado de rocas
2022-02-09 | TJ 884 W | 0 | desmonte descaje
2022-02-09 | TJ 380-1 | 15
2022-02-09 | TJ 380-2 | 40 | agua en el piso
2022-02-10 | TJ 380-2 | 28
2022-02-10 | TJ 028 E | 5 | falta descaje y sostenimiento
2022-02-10 | GL 519 E | 0 | dos ramales, carga desmonte

## CONTORNEO POR DIA
REPORTE DE CONTORNEO POR DIA
FECHA | METRAJE TOTAL
2022-01-22 | 8
GL 976 E | 8
SB 250 13 W | 0
2022-01-23 | 30
GL 976 E | 30
2022-01-24 | 34
GL 519 E | 12
GL 976 E | 0
SB 250 13 W | 15
TJ 617 E | 7
2022-01-25 | 10
TJ 227 E | 5
TJ 227 W | 5
TJ 009 W | 0
2022-01-26 | 33
GL 519 E | 13
TJ 617 W | 20
2022-01-27 | 17
GL 519 E | 0
GL 976 E | 17
2022-01-28 | 60
TJ 767 W | 0
TJ 884 E | 16
TJ 884 W | 44
VN 767 | 0
2022-01-29 | 30
TJ 029 E BS 1 | 10
TJ 029 W | 20
2022-01-30 | 34
TJ 029 W | 34
2022-01-31 | 56
TJ 028 E | 24
TJ 028 W | 5
TJ 029 E | 12
TJ 767 W | 15
2022-02-01 | 68
TJ 227 E | 18
TJ 009 W | 15
TJ 227 W PISO1 | 10
TJ 227 W PISO2 | 10
TJ 801-2 | 15
2022-02-02 | 35
TJ 028 E | 10
TJ 028 W | 5
TJ 029 E | 5
TJ 884 W | 15
2022-02-03 | 5
TJ 767 W | 0
TJ 884 E | 5
2022-02-04 | 85
TJ 029 E | 5
SN 801 E | 25
SN 801 W | 5
SN 179-2 | 50
2022-02-05 | 26
GL 519 E | 6
TJ 227 E | 20
2022-02-06 | 40
GL 519 E | 0
TJ 028 E | 40
TJ 029 W | 0
TJ 617 E | 0
SN 250-11 | 0
2022-02-07 | 25
TJ 028 E | 0
TJ 028 W | 0
TJ 029 W | 0
TJ 009 E | 25
2022-02-08 | 0
TJ 884 E | 0
TJ 884 W | 0
SN /TJ 767 E | 0
RP 222 | 0
2022-02-09 | 55
TJ 767 W | 0
TJ 884 E | 0
TJ 884 W | 0
TJ 767 E | 0
TJ 380-1 | 15
TJ 380-2 | 40
2022-02-10 | 33
GL 519 E
TJ 028 E | 5
TJ 380-2 | 28
TOTAL CONTORNEO | 684